Titolo Progetto: Valutazione sperimentale sul campo del robot Iromec con bambini disabili.

Soggetto proponente:MARTI PATRIZIA

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

L’obiettivo del progetto è quello di valutare usabilità ed efficacia del robot Iromec nel sostenere attività di gioco in bambini disabili.

Indicazione del Responsabile Progetto

MARTI PATRIZIA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Definizione del piano di valutazione del robot Iromec con bambini disabili. Esecuzione del test e analisi qualitativa e quantitativa dei risultati della sperimentazione sul campo del robot. Disseminazione dei risultati della valutazione in conferenze e riviste specializzate.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definizione del piano di valutazione del robot Iromec con bambini disabili | 1 | Documento contenente il piano sperimentale |
| 2 | Esecuzione del test e analisi qualitativa e quantitativa dei risultati della sperimentazione sul campo del robot. | 3 e 1/2 | Documento contenente i risultati della valutazione |
| 3 | Disseminazione dei risultati della valutazione in conferenze e riviste specializzate. | 1 | Articoli scientifici e presentazioni a conferenze |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   15 giorni e 03 mesi.

| Il Proponente __prof. ssa Marti Patrizia____ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità _prof.ssa Marti Patrizia |
| --- | --- |