Titolo Progetto: Sviluppo rapporti tra Ateneo e EUA e avvio fase di valutazione di Follow-up (IEP)

Soggetto proponente: Dipartimento di Metodi Quantitativi

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Sviluppo rapporti tra Ateneo e EUA e avvio fase di valutazione di Follow-up (IEP)

Indicazione del Responsabile Progetto

Giulio Ghellini

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizzazione delle attività legate alla comunicazione e pubblicità del "EUA Evaluation Report" | 3 | Definizione, modalità, tempi e contenuti di divulgazione del Report EUA. Presentazione pubblica dei risultati, predisposizione di pagine web sulle attività relative al Programma di Valutazione Istituzionale EUA e presentazione agli organi Istituzionali interni (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, ecc.) |
| 2 | Realizzazione delle attività di supporto per l'avvio del programma di Follow-up dell'IEP sulla base delle analisi delle priorità emerse dal "EUA Evaluation Report" | 4 | Predisposizione di documenti specifici su temi relativi ad attività didattiche e di ricerca.Elaborazione documento contenente un piano di azione che definisca come l'Università intende procedere nell'applicazione delle raccomandazioni contenute nel Report. Attivazione rapporti con EUA per mettere a punto il progetto di Follow-up. |
| 3 | Realizzazione di attività di monitoraggio delle prime fasi di implementazione del programma di Follow-up. | 6 | Avvio delle attività di Follow-up. Predisposizione della documentazione necessaria all'avvio delle attività ed alla realizzazione della prima fase del programma. Organizzazione di incontri tematici nell'Ateneo per condivisione delle azioni e per la definizione di opportuni sistemi di verifica in itinere dei cambiamenti indotti dall'attività oggetto del presente progetto. |
| 4 | Fase continua relativa alle attività interne all'Università e di relazione con l'EUA. | 12 | Strutturare in modo organico i rapporti istituzionali con l'EUA e con i suoi valutatori. Definizione di modalità di raccolta, archiviazione e diffusione di documenti e pubblicazioni prodotti da EUA. Assicurare il supporto organizzativo e di segreteria sia per le attività dello Steering Committee EUA costituito presso il nostro Ateneo, sia per promuovere la partecipazione a meetings e iniziative scientifiche e realizzata da EUA a supporto della propria attività di coordinamento delle Università Europee. |

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/12

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |