Titolo Programma: Il robot come compagno di gioco e facilitatore di scambi sociali in bambini con disabilità fisiche e cognitive

Soggetto proponente:MARTI PATRIZIA

Descrizione Programma: Obiettivi / Finalità

Redesign e valutazione del robot Iromec. Test finale nelle scuole con i bambini con disabilità cognitive e fisiche impegnati in attività di gioco, da quelle individuali a quelle sociali e cooperative.

Indicazione del Responsabile Programma

MARTI PATRIZIA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Programma
Obiettivo / Finalità

Re-design dell’interfaccia del robot, valutazione di usabilità, valutazione degli effetti terapeutici e di apprendimento su bambini disabili, comunicazione scientifica dei risultati.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Programma | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Re-design dell’interfaccia del robot | 2 | Produzione di un report con le specifiche di interfaccia |
| 2 | Valutazione in laboratorio e in ambito scolastico | 2 | Report sui risultati della valutazione con bambini disabili |
| 3 | Comunicazione scientifica dei risultati del progetto | 1 | Preparazione di articoli e comunicazioni a conferenze specializzate |

Durata Programma [giorni/mesi]:   0/5

| Il Proponente prof.ssa Marti Patrizia ______________________________ | Il Responsabile Programma per accettazione della responsabilità prof.ssa Marti Patrizia _________________________________________ |
| --- | --- |