Titolo Progetto: SVILUPPO DI UN DATABASE PER IL LABORATORIO DI NEUROIMMAGINI QUANTITATIVE

Soggetto proponente:DE STEFANO NICOLA

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Creazione di un Database Generale per il Laboratorio di Risonanza Magnetica Quantitativa con interfaccia Web di inserimenti e consultazione dati, un sistema di refertazione digitale e di archiviazione digitale di cartelle cliniche

Indicazione del Responsabile Progetto

DE STEFANO NICOLA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi vecchi dati presenti in DB obsoleti e in file Excel | 3 | Avere uno schema preciso e dettagliato di tutta la situazione dei dati del laboratorio |
| 2 | Analisi Struttura Generale DB e creazione delle tabelle e delle relazioni necessarie | 2 | Creazione del DB in tutto il suo sistema ER (entità-relazione) |
| 3 | Importazione vecchi dati elettronici nel nuovo DB | 2 | Avere disponibile tutti i vecchi dati elettronici nella nuova struttura DataBase |
| 4 | Importazione e trascrizione delle informazioni e dati presenti sui documenti cartacei | 4 | Avere disponibile tutti i vecchi dati cartacei nella nuova struttura DataBase |
| 5 | Analisi e correzione difetti e incongruenze | 4 | Assicurarsi che sia il vecchio che il nuovo sistema abbiano lo stesso output dati |
| 6 | Creazione interfaccia Web di inserimento e consultazione | 3 | Permettere a tutto il personale del Laboratorio di poter interagire con il database inserendo i dati e interrogandolo per reperire informazioni opportune |
| 7 | Creazione di un sistema di refertazione digitale | 2 | Permettere la stampa e la ristampa di referti in ogni momento |
| 8 | Creazione sistema di archiviazione digitale cartelle cliniche | 2 | Permette la registrazione la consultazione e la stampa delle informazioni |
| 9 | Creazione di un sistema di settaggio e previsione follow-up per i pazienti | 1 | Permette di poter prevedere automaticamente quando i pazienti dovranno tornare per le future sessioni MRI |
| 10 | Statistiche | 1 | Permette di visualizzare e/o stampare direttamente on-line informazioni statistiche riguardanti i dati del DataBase |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/24

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |