Titolo Progetto: CARATTERIZZAZIONE DI CEPPI BATTERICI DEGRADANTI I POLIFENOLI, ISOLATI DA MISCELE DI REFLUI OLEARI DA UTILIZZARE COME AMMENDAMENTI DI SUOLI

Soggetto proponente:OLIVIERO SALVATORE

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Lo scopo della ricerca è quello di individuare i meccanismi di degradazione dell’acido tannico, considerata come molecola modello dei polifenoli presenti in miscele allestite con materiale di scarto della lavorazione olearia, in ceppi batterici isolati dalle stesse miscele originali.

Indicazione del Responsabile Progetto

ROSSOLINI GIAN MARIA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allestimento delle colture di crescita in terreno sintetico ed in presenza di acido tannico come unica fonte di carbonio e di energia dei ceppi batterici precedentemente isolati dalle miscele allestite con i reflui oleari. | 4 | Individuare i ceppi batterici con le caratteristiche migliori in termini di crescita e di degradazione del substrato organico. |
| 2 | Determinazione delle cinetiche di crescita dei ceppi batterici in presenza di acido tannico ed individuazione dei metaboliti della degradazione, ad esempio l’acido gallico. | 4 | Individuare i profili di degradazione dell’acido tannico da parte dei ceppi batterici. |
| 3 | Saggi per l’individuazione di enzimi responsabili della degradazione dell’acido tannico (i.e. tannasi) nei ceppi batterici | 4 | Selezionare i ceppi batterici che possono essere impiegati per possibili processi di abbattimento del contenuto in polifenoli delle miscele ottenute dalla lavorazione olearia. |

Durata Progetto [giorni]:   12

| Il Proponente PROF. S. OLIVIERO | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità PROF. G.M. ROSSOLINI |
| --- | --- |