Titolo Programma: Raccolta, archiviazione, aggiornamento di bibliografia e dati relativi a ricerca e relativa pubblicazione su riviste.

Soggetto proponente: Prof. D'ANIELLO CARLO

Descrizione Programma: Obiettivi / Finalità

L'attività di cui si richiede l'espletamento sarà la raccolta, archiviazione e aggiornamento di bibliografia e dati ai fini della ricerca "STUDIO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE RIGENERATIVA DELLE CELLULE STAMINALI DA TESSUTO ADIPOSO AUTOLOGO, VOLTA A PROMUOVERE LA GUARIGIONE DI LESIONI ULCERATIVE CUTANEE. VALUTAZIONE DEGLI ATTUALI PROTOCOLLI TERAPEUTICI NEL TRATTAMENTO DELLE FERITE DIFFICILI". I dati raccolti da personale medico verranno indirizzati ed archiviati in forma anonima dal soggetto incaricato del programma. L’attività richiesta prevede anche l’analisi ed adeguamento della composizione editoriale dei testi, relativi agli articoli inerenti la ricerca, alle tipologie indicate dalle riviste selezionate per la pubblicazione.

Indicazione del Responsabile Programma

Prof. D'ANIELLO CARLO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Programma
Obiettivo / Finalità

Il programma sarà parte integrante della suddetta ricerca e verrà quindi svolto parallelamente ad essa nel periodo di tempo della complessiva realizzazione.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Programma | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raccolta bibliografica e dati comunicati in forma anonima. | 12 | Creazione del database relativo alla ricerca. |
| 2 | Aggiornamento bibliografia e dati | 11 | Aggiornamento dei dati relativi alla ricerca. |
| 3 | Analisi della tipologia editoriale delle riviste selezionate per le pubblicazioni e relativo adeguamento dei testi degli articoli scientifici connessi alla ricerca. | 11 | Analisi della tipologia editoriale delle riviste scientifiche scelte per pubblicazione dei prodotti della ricerca e relativo adeguamento dei testi degli articoli |

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

Durata Programma [giorni/mesi]:   0/12

| Il Proponente Prof. Marco Lorenzi | Il Responsabile Programma per accettazione della responsabilità Prof. Carlo D’Aniello |
| --- | --- |