Titolo Ricerca: Sviluppo di uno strumento software per il design di meta materiali self-assembled

Soggetto proponente:ALBANI MATTEO

Descrizione Ricerca: Obiettivi / Finalità

l'attività in questione ha come obiettivo lo sviluppo di un algoritmo per l'analisi della risposta ottica di strutture periodiche basato sul metodo dei momenti volumetrico con funzioni di base sferiche multipolari. L'algoritmo sarà implementato in un codice FORTRAN e testato mediante confronto con codici commerciali o risultati di letteratura

Indicazione del Responsabile Ricerca

ALBANI MATTEO

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Ricerca
Obiettivo / Finalità

Il progetto intitolato METACHEM è finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del FP7 e riguarda lo sviluppo di metamateriali in tecnologia self-assembled con peculiari proprietà ottiche

|  | Descrizione fasi e sottofasi Ricerca | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studio dello stato dell'arte | 1 | Ricerca bibliografica delle tecniche utilizzate per l'analisi dei metamateriali |
| 2 | Formulazione del Metodo dei Momenti e dell'architettura del SW | 3 | Sviluppo dell'algoritmo di calcolo |
| 3 | Stesura del programma in linguaggio FORTRAN90, debug, test | 2 | Messa a punto del SW di simulazione |

Durata Ricerca [giorni/mesi]:   0/6

| Il Proponente Ing. Matteo Albani | Il Responsabile Ricerca per accettazione della responsabilità Ing. Matteo Albani |
| --- | --- |