Titolo Fase di progetto/programma: Supporto alla Ricerca sulle Malattie neurologiche rare: Acquisizione ed elaborazione dati archivio

Soggetto proponente:FEDERICO ANTONIO

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alle analisi neurometaboliche delle varie forme di demenza

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

FEDERICO ANTONIO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma
Obiettivo / Finalità

Progetto di ricerca sulle Malattie Neurologiche Rare

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alle analisi neurometaboliche nelle varie patologie e raccolta di essi in un archivio per patologia | 4 | Costruzione di un archivio per esami di laboratorio e tests genetici |
| 2 | Archiviazione dei dati clinici e di laboratorio secondo l’impostazione dell’Istituto Superiore di Sanità per le Malattie Neurologiche Rare | 4 | Redazione di un archivio delle malattie rare presso la nostra clinica |
| 3 | Archiviazione materiale patologico e collaborazione nella redazione dei progetti di ricerca e nella redazione di rapporti esterni | 4 | Redazione di rapporti esterni e archiviazione patologico |

Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]:   0/12

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Fase di progetto/programma per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |