Titolo Progetto: Progetto teso all'attuazione dei principi dell'accessibilità universale. Tale progetto si caratterizzerà per attività di supporto alla didattica rivolta a studenti ed a studentesse con disabilità sensoriali, per servizio specializzato di digitalizzazione testi e per organizzazione di laboratori con tecniche tridimensionali rivolti sia a studenti universitari che, più in generale, ad una comunità trasversale che comprende alunni e studenti di ogni ordine e grado scolastico

Soggetto proponente:CARLI GIANCARLO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

L'Ufficio Accoglienza Disabili dell'Università degli Studi di Siena garantisce agli studenti ed alle studentesse con disabilità iscritti presso il nostro Ateneo l'effettiva realizzazione del loro diritto allo studio, così come previsto dalla Legge n. 104 del 5 febbraio1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, modificata dalla Legge n. 17 del 28 gennaio 1999. La normativa citata impone infatti agli Atenei italiani la tutela del fondamentale diritto allo studio prevedendo la garanzia di “sussidi tecnici e didattici specifici” per gli studenti in relazione alla specifica disabilità e l'attività di supporto alla didattica rivolta agli studenti ed alle studentesse con disabilità. L'attività di supporto alla didattica per gli studenti e le studentesse con disabilità, svolta da personale che abbia maturato specifiche competenze relazionali ed esperienze nel campo della disabilità, unitamente al servizio specializzato di digitalizzazione dei testi, non solo sono indispensabili per gli studenti e per le studentesse con disabilità visiva (ciechi e ipovedenti), ma sono anche utili, se non necessari, per molti studenti e studentesse che hanno problematiche legate ad altri tipi di disabilità (dislessia). Il nostro Ateneo già da tempo provvede autonomamente a digitalizzare i testi, secondo una logica di notevole risparmio, considerando che la spesa media per un singolo manuale si aggira intorno ad € 300,00. Negli ultimi dieci mesi sono stati consegnati 22 manuali di studio (si veda l'allegato A) agli studenti che ne hanno fatta richiesta. Inoltre vengono digitalizzati quotidianamente parti di testi, articoli e test per permettere allo studente e/o alla studentessa di sostenere l'esame in modo completamente autonomo. Il materiale bibliografico digitale creato dall'Ufficio Accoglienza Disabili è a disposizione degli studenti con disabilità iscritti presso gli Atenei Italiani poiché ogni testo viene inserito in un'apposita banca dati, disponibile on-line, arricchendo in tal modo il patrimonio condiviso da tutte le università italiane. Il progetto si propone la promozione e la diffusione dei principi dell'accessibilità universale anche attraverso la predisposizione di laboratori di progettazione e creazione di manufatti con tecniche tridimensionali rivolti agli studenti universitari e, più in generale, ad una comunità trasversale che comprende alunni e studenti di ogni ordine e grado scolastico.

Indicazione del Responsabile Progetto

GIORGI MARIA GABRIELLA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

| Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| 1 | Nella prima fase si dovrà, insieme agli studenti ed alle studentesse con disabilità sensoriali, individuare, attraverso l'insegnamento di determinate modalità di approccio allo studio, quella che permetta di superare grazie all'ausilio di sussidi tecnici e didattici specifici le difficoltà dello studente e/o della studentessa | 24 | I soggetti coinvolti dovranno esaminare varie modalità di approccio allo studio ed individuare la più adatta in relazione alla specifica disabilità |
| 2 | Supporto all'utilizzo di ausili tecnici e didattici specifici che consenta la preparazione degli esami universitari. Produzione di testi in formato digitale, sulla base delle richieste degli studenti e delle studentesse con disabilità iscritti all'Ateneo | 24 | L'obiettivo è quello di rendere gli studenti e le studentesse con disabilità autonomi nello studio, fornendo loro materiale didattico adeguato in relazione alle specifiche disabilità |
| 3 | Predisposizione di laboratori di progettazione e creazione di manufatti con tecniche tridimensionali rivolti agli studenti universitari e, più in generale, ad una comunità trasversale che comprende alunni e studenti di ogni ordine e grado scolastico. | 24 | L'obiettivo del progetto è quello di dare agli studenti ed alle studentesse con disabilità, grazie al supporto all'utilizzo di ausili tecnici e didattici specifici ed alla digitalizzazione testi, gli strumenti e le certezze per affrontare gli esami in assoluta autonomia, attuando concretamente i principi contenuti nella Legge n. 104/1992 e nelle sue successive modifiche. Il progetto si propone la promozione e la diffusione dei principi dell'accessibilità universale, attuati anche attraverso la predisposizione di laboratori di progettazione e creazione di manufatti con tecniche tridimensionali rivolti agli studenti universitari e ad una comunità trasversale che comprende alunni e studenti di ogni ordine e grado scolastico. |

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/24

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |