Titolo Fase di Programma: Supporto organizzativo e di ricerca al Progetto Europeo Metamorphose

Soggetto proponente: Ing. Filippo Capolino - Dipartimetno di Ingegneria dell'Informazione

Descrizione Fase di Programma: Obiettivi / Finalità

Supporto organizzativo e di ricerca al Progetto Europeo Metamorphose

Indicazione del Responsabile Fase di Programma

Ing. Filippo Capolino

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di Programma
Obiettivo / Finalità

L’ attività richiesta si inserisce all’interno del Progetto Europeo Metamorphose di durata quadriennale. Si richiede che il lavoro sia svolto in tre sottoparti del progetto complessivo. L’attività si può riassumere nei tre punti seguenti e dettagliati nelle due fasi più sotto: (a) sviluppo pagine web e documenti informatici per il progetto Metamorphose, (b) ricerca scientifica nell’ambito del progetto e collaborazione con altri partners europei, (c) organizzazione e sviluppo lavoro nei WP3.1 e WP3.2, WP4.1 e WP4.2 del progetto Metamorphose

|  | Descrizione fasi e sottofasi Fase di Programma | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nella prima fase si richiede un lavoro su tutti e tre punti qui sotto riportati: (a) Sviluppo pagine web e documenti informatici per il progetto Metamorphose (b) Ricerca scientifica nell’ambito del progetto e collaborazione con altri partners europei. Siena sviluppa del software e cerca una struttura a cristallo fotonico con difetti che supporti i modi necessari per potere produrre un fascio di radiazione stretto e (m) direttivo (c) Organizzazione e sviluppo lavoro nei WP3.1 e WP3.2, WP4.1 e WP4.2 del progetto Metamorphose. Siena è particolarmente coinvolto in questi Work packages. I primi due sono per la scuola europea sui metamateriali (WP3.1) e sull’Handbook su cui scrivono gran parte dei membri di Metamorphose (WP3.2). Inoltre i due WP4.1 e WP4.2 sono organizzativi e di gestione. | 2 | Creazione logo e flyer scuola europea sui metamateriali. Svlippo di pagine web per il Virtual Institute di Metamorphose Miglioramento del software di simulazione sviluppato a Siena per studiare cristalli fotonici con uno strato di difetti. Produzione di risultati e grafici Supporto organizzativo su varie ed eventuali e sui progetti della scuola di Dottorato (WP3.1) e dell’Handbook (WP3.2) Compilazione di Reports per Metamorphose |
| 2 | Nella seconda fase si richiede un lavoro su i tre punti qui sotto riportati: (b) Si continua la ricerca scientifica nell’ambito del progetto, e si devono finalizzare i risultati per potere produrre una pubblicazione in collaborazione con altri partners europei. Nella seconda fase si deve interagire con i partner europei per definire i risultati finali. (c) Organizzazione e sviluppo lavoro nei WP3.1 e WP3.2, WP4.1 e WP4.2 del progetto Metamorphose | 2 | Risultati finali della ricerca del sottoprogetto condotto nella Unità Senese Definizione risultati finali e pubblicazione in collaborazione con i partner Metamorphose |

Durata Fase di Programma [mesi]:   4

| Il Proponente Ing. Filippo Capolino | Il Responsabile Fase di Progetto/Programma per accettazione della responsabilità Ing. Filippo Capolino |
| --- | --- |