Titolo Studio: Implementazione di un sistema di tracciabilità dei farmaci e gestione ciclo terapie mediante tecnologia RFID

Soggetto proponente:MECOCCI ALESSANDRO

Indicazione del Responsabile Studio MECOCCI ALESSANDRO

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Studio Obiettivo / Finalità Descrizione Studio: Obiettivi / Finalità

Studio delle moderne tecnologie di identificazione a radiofrequenza RFID applicate ad un sistema di tracciabilità dei farmaci e sviluppo di un sistema per la gestione informatizzata del ciclo terapico in ambiente ospedaliero

Il compito del sistema è quello di supervisionare in tempo reale tutte le fasi che compongono il ciclo delle terapie somministrate ai pazienti. Per ottenere questo servizio viene studiata un'infrastruttura software, che si appoggia su database informativi, con la quale sarà possibile monitorare continuamente e costantemente non solo la presenza dei medicinali nei dispositivi di stoccaggio, ma anche la loro quantità e l'approssimarsi della data di scadenza. Queste informazioni devono essere rese fruibili al personale ospedaliero, al fine di migliorare le prestazioni sanitarie e la qualità della degenza

|  | Descrizione fasi e sottofasi Studio | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studio delle tecnologie allo stato dell'arte, adatte alla localizzazione di dispositivi. Analisi dei processi riguardanti la somministrazione dei medicinali nelle strutture sanitarie. Definizione delle specifiche funzionali ed architetturali del sistema e suo interfacciamento con l'ambiente esterno. | 4 | Studio dello stato dell'arte della tecnologia a radiofrequenza RFID in banda LF, HF e UHF applicata ad un sistema di tracciabilità dei farmaci. Ricerca delle procedure ufficiali che vengono utilizzate dl personale medico/infermieristico in ambito ospedaliero durante le fasi di verifica delle scorte dei farmaci, caricamento dei carrelli e somministrazione delle terapie |
| 2 | Studio di una piattaforma integrata, specificamente progettata per il settore sanitario. In particolare al fine di: ridurre gli errori commessi durante l'intero ciclo delle terapie, aumentare la garanzia dei diritti dei pazienti, aumentare la qualità dello stato dei degenti, monitorare l'intero ciclo di gestione dei medicinali, ridurre i costi di gestione e migliorare l'efficienza del processo di approvvigionamento dei farmaci. | 7 | Progettazione e sviluppo di un software per la verifica dei farmaci presenti nel carrello e nella dispensa dotati di dispositivi elettronici, la gestione dei farmaci da caricare prima del giro somministrazioni, la fruizione delle terapie giornaliere registrate nel sistema per ciascun paziente, la trasmissione e la memorizzazione dei dati nel database centrale dl sistema per l'archiviazione dei dati associati ai farmaci, alla loro movimentazione all'interno del sistema, alle terapie previste per ogni paziente e alle informazioni sulle somministrazioni giornaliere dei farmaci |
| 3 | Studio e sviluppo sottosistema sicurezza informatica e certificazione delle transazioni dati. | 1 | Questa fase comprende tutte le attività necessarie a sviluppare n sottosistema in grado di garantire un adeguato livello di robustezza ed affidabilità in termini di sicurezza informatica ed irripudiabilità di eventi e transazioni elettroniche |

Durata Studio [giorni/mesi]:   0/12

| Il Proponente Prof. Alessandro Mecocci | Il Responsabile Studio per accettazione della responsabilità Prof. Alessandro Mecocci |
| --- | --- |