Titolo Progetto: Supporto alla ricerca ”Realizzazione e controllo di bevande ad attività salutistica”

Soggetto proponente:FRANCHI GIAN GABRIELE

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

il supporto alla ricerca, si proporrà principalmente di verificare la fattibilità di realizzazione di tali bevande salutistiche a base di estratti vegetali mediante una metodologia preparativa innovativa in ambito industriale, basata sull’utilizzo dell’Estrattore Rapido Solido-Liquido Dinamico Naviglio®. Seguirà una valutazione quali-quantitativa delle bevande realizzate atta a dimostrare possibili vantaggi che un tale processo può apportare al preparato finale in ordine di gusto e di efficacia salutistica rispetto alle stesse bevande ottenute con metodiche preparative industriali tradizionali

Indicazione del Responsabile Progetto

FRANCHI GIAN GABRIELE

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Il progetto, che nasce da una precedente collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neurochirurgiche e del Comportamento, Sezione di Farmacologia “G. Segre” e la Società Tione verterà sui seguenti punti: - una ricerca a carattere sperimentale che testi e verifichi la possibile applicabilità di una tecnologia estrattiva innovativa che si avvale dell’utilizzo dell’Estrattore Rapido Solido-Liquido Dinamico Naviglio® alla produzione industriale di bevande a finalità salutistica a base di estratti vegetali veicolati sia all’interno della bottiglia che nel sormontante tappo dosatore, possibilmente addizionabili a costituenti di altro genere atti a migliorarne la funzionalità, la stabilità e il gusto; - messa a confronto di tale tecnica innovativa con le tradizionali pratiche adottate in ambito industriale attraverso analisi di controllo qualitative e quantitative delle bevande realizzate con differenti tecniche: a tal fine le bevande stesse verranno sottoposte a saggi analitici, ove possibile con i saggi specifici previsti nelle Farmacopee Italiana ed Europea attualmente in vigore e/o a saggi farmacologici relativi alla verifica dei claim delle formulazioni;

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supporto alla ricerca a carattere sperimentale (preparazione di estratti vegetali) | 1 | testare e verificare la possibile applicabilità della tecnologia estrattiva che si avvale dell’utilizzo dell’Estrattore Rapido Solido-Liquido Dinamico Naviglio® alla produzione industriale di bevande |
| 2 | analisi di controllo qualitative e quantitative delle bevande realizzate con differenti tecniche, anche servendosi dei saggi specifici previsti nelle Farmacopee Italiana ed Europea attualmente in vigore e/o saggi farmacologici, in vista di ampliare il ventaglio di claim da mettere a punto. | 3 | messa a confronto della nuova tecnica con le tradizionali pratiche adottate in ambito industriale e verifica dei claim delle formulazioni |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/4

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |