Titolo Progetto: TRASCRIZIONE SU PROGRAMMA DI EDITING MUSICALE "FINALE" DELL'ACHILLE IN SCIRO DI NICCOLO' JOMMELLI (I VERSIONE DEL 1749)

Soggetto proponente:CHEGAI ANDREA

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Il progetto, avvalendosi della fonte manoscritta fornita dal proponente, consisterà nella trascrizione del manoscritto sulla base di criteri di editoria musicale moderni già messi a punto nel quadro del progetto FIRB Libretti d'opera italiana del Settecento (Mariani, Federico, Metastasio, Goldoni, Verazi). Varianti dai manoscritti e dalle fonti a stampa di cui il proponente è responsabile dell'unità senese. Le finalità consistono nell'approntamento di una partitura destinata allo studio e all'esecuzione, contribuendo al contempo alla banca dati di http://www.variantiallopera.it/variantiallopera/, parte integrante del progetto FIRB su indicato.

Indicazione del Responsabile Progetto

CHEGAI ANDREA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esame della fonte manoscritta di partenza, e valutazione della congruità dei criteri in relazione alla fonte da trascrivere | 7 | Preparazione della trascrizione informatica |
| 2 | Trascrizione dei volumi manoscritti contenenti i tre atti dell'opera su programma "Finale", non fornito dal proponente e che dovrà essere in possesso dell'operatore | 14 | Trascrizione |
| 3 | Individuazione delle criticità da sottoporre a chi, in un secondo tempo, dovrà approntare l'apparato critico dell'edizione a stampa, già prevista nel quadro del progetto FIRB | 7 | Individuazione delle criticità da sottoporre al futuro curatore |

Durata Progetto [giorni]:   28

|  | Il Proponente e Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof. Andrea Chegai _________________________________________ |
| --- | --- |