Titolo Progetto: Realizzazione di un database floristico sulle aree protette della Provincia di Siena

Soggetto proponente:CHIARUCCI ALESSANDRO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Identificazione dei campioni vegetali (exsiccata) e inserimento dei dati in banca dati della flora vascolare censita nelle aree protette (Riserve Naturali e Siti di Interesse Comunitario) della Provincia di Siena durante il campionamento integrativo al progetto MobiSIC.

Indicazione del Responsabile Progetto

CHIARUCCI ALESSANDRO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificazione in laboratorio con le guide disponibili (Flora d'Italia, Flora Europaea) dei campioni vegetali raccolti (exsiccata) | 15 | Identificazione degli exsiccata |
| 2 | Immissione dei dati della banca dati VegArchiver | 15 | Realizzazione Banca dati |

Durata Progetto [giorni]:   30

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |