Titolo Progetto: I MULINI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Soggetto proponente: PROF.SA MARINA MARENGO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

I MULINI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Indicazione del Responsabile Progetto

PROF.SA MARINA MARENGO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ricostruzione resoconto delle vicende storiche legate alle principali attività indotte allo sfruttamento della risorsa idrica in Valtiberina con particolare riferimento alla regimentazione delle acque e alle strutture ad essa collegate | 2 | definizione quadro generale della ricerca. |
| 2 | archiviazione dei dati raccolti mediante catalogazione cartacea e informatica. | 4 | creazione ed organizzazione specifico catalogo tematico. |
| 3 | progettazione percorso naturalistico e creazione banca dati aperta. | 3 | realizzazione progetto condiviso con gli stakeholders locali |
| 4 | creazione di occasione di incontro fra attori locali appartenenti a generazione diverse. | 3 | diffusione dei risultati del progetto. |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/12 per un impegno settimanale di 9 ore.

| Il Proponente Prof.sa Marina Marengo | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof.sa Marina Marengo |
| --- | --- |