Titolo Ricerca: Metodologie per il counseling relazionale e per la formazione delle abilità comunicativo-relazionali

Soggetto proponente:CHELI ENRICO

Descrizione Ricerca: Obiettivi / Finalità

Analisi, comparazione e sperimentazione di metodologie interdisciplinari per il counseling relazionale, per la formazione delle abilità comunicativo-relazionali e per la consapevolezza di sé e dell'altro utilizzabili nella formazione e nell'aggiornamento degli operatori.

Indicazione del Responsabile Ricerca

CHELI ENRICO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Ricerca
Obiettivo / Finalità

Il progetto si colloca in un filone di ricerca sulle relazioni interpersonali e la risoluzione dei conflitti di cui il proponente si occupa da oltre 10 anni e che ha dato luogo, tra l’altro, a numerosi master, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, pubblicazioni.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Ricerca | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Censimento dei corsi di studio universitari inerenti il campo formativo oggetto della ricerca | 4 | Individuazione dell’oggetto di ricerca |
| 2 | Analisi e comparazione dei progetti formativi e dei programmi didattici | 6 | Valutazione dell’oggetto di ricerca |

Durata Ricerca [giorni/mesi]:   0/10

|  | Il Proponente e Responsabile Ricerca per accettazione della responsabilità Prof. Enrico Cheli _________________________________________ |
| --- | --- |