Titolo Progetto: “Ruolo delle emozioni nei processi di memoria a breve e lungo termine: studio attraverso tms”.

Soggetto proponente:ROSSI ALESSANDRO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

L’obiettivo dello studio è l’applicazione di metodiche d’indagine funzionale del cervello (rTMS, tDCS) al fine di caratterizzare al meglio le varie componenti della memoria e la loro correlazione con le emozioni. Uno dei punti chiave sarà quello di verificare se la creazione di un contesto emotivo influenzi uno dei processi mnesici più studiati in letteratura, ovvero l’effetto posizione o curva di posizione seriale. Inoltre, l’obiettivo sarà anche quello di confermare se le aree da noi stimolate (aree prefrontali e parietali) hanno un ruolo con questi due diversi tipi di processamento (a breve e/o a lungo termine) all’interno di un’attivazione di tipo emotivo

Indicazione del Responsabile Progetto

ULIVELLI MONICA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Utilizzo di metodiche d’indagine funzionale del cervello, come la stimolazione magnetica transcranica (rTMS)e la stimolazione transcranica in corrente alternata.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reclutamento soggetti e messa a punto sperimentale: sarà sviluppato un protocollo con rTMS, da applicare su 10/15 soggetti destrimani, che consenta di verificare se l’interferenza online con aree prefrontali, temporali e/o parietali influenzi la prestazione in un compito di memoria che sfrutti sia strategie a breve che a lungo termine. | 1 | Creazione protocollo per rTMS |
| 2 | Raccolta di dati in una popolazione di 10-15 soggetti. | 3 | Raccolta dei dati su soggetti. |
| 3 | Elaborazione dati raccolti e produzione di relativo elaborato scientifico. | 2 | Elaborazione dati e scrittura articolo scientifico |

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/6

| Il Proponente Prof. Alessandro Rossi ______________________________ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof. Aggr. Monica Ulivelli _________________________________________ |
| --- | --- |