Titolo Progetto: Analisi ed interpretazione di dati relativi alla qualità del pescato della Toscana (caratteristiche nutrizionali ed organolettiche del pescato dimenticato).

Soggetto proponente:FOCARDI SILVANO ETTORE

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Determinazione di parametri nutrizionali e qualitativi in campioni di prodotti ittici di scarsa commercializzaizione.

Indicazione del Responsabile Progetto

FOCARDI SILVANO ETTORE

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Determinazione specie ittiche eduli; analisi nutrizionali ed organolettiche; confronto con parametri di legge utilizzati nella determinazione delle caratteristiche organolettiche del pescato.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Determinazione specie ittiche; analisi organolettiche e nutrizionali. | 7 | Analisi chimiche e organolettiche. |
| 2 | Interpretazione dei dati ottenuti in relazione alla letteratura scientifica e analisi stitistica. | 7 | Analisi dati. |
| 3 | Valutazioni complessive, redazione schede e relazione. | 6 | Risultati. |

Durata Progetto [giorni]:   20

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |