Titolo Fase di progetto/programma: Interviste nell'ambito del PRIN 2008 " La qualità della deliberazione"

Soggetto proponente:NERI SERNERI SIMONE

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma La ricerca è volta a valutare gli effetti della partecipazione su un campione di circa 900 individui attivati nel corso di una serie di eventi di democrazia deliberativa svoltisi tra il 2006 ed il 2011. L’eventuale variazione della percezione del funzionamento del sistema democratico a livello locale e nazionele e la stabilità delle opinioni del campione intervistato saranno verificate per mezzo di moduli specifici che reiterano alcune domande poste al momento dell’evento. Lo svolgimento della ricerca comprende la definizione e programmazione di un questionario precedentemente sviluppato su piattaforma CATI, la conduzione di interviste telefoniche e la creazione di una matrice dei dati raccolti per successive analisi.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma Obiettivo / Finalità ISERNIA PIERANGELO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lo svolgimento della ricerca richiede la programmazione del questionario da sottoporre al campione intervistato su piattaforma elettronica di tipo CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Questa fase della ricerca sarà eseguita in concomitanza con l’organizzazione dei contatti dei partecipanti a 24 eventi di democrazia deliberativa svoltisi tra il 2006 ed il 2011. La conduzione della ricerca richiede un team di max quaranta (30) intervistatori. Dopo avere effettuato delle prove tecniche, il gruppo di intervistatori selezionati sarà istruito sulle modalità di conduzione delle interviste. Nello svolgimento della propria attività, gli intervistatori saranno supervisionati da una unità personale esperta in indagini demoscopiche, alla quale saranno deputati anche i compiti di programmazione del questionario e preparazione di una matrice dei dati raccolti per successive analisi. La durata di ciascuna intervista, calcolata su un questionario di circa 40 domande, escluse le principali variabili socio-demografiche, è di 10 minuti. La remunerazione per ciascuna intervista iniziata e portata a termine è di euro 2,50 al netto delle ritenute fiscali a carico del datore di lavoro. | 10 |  |

Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   10

| Il Proponente f.to Prof. S.Neri Serneri | Il Responsabile Fase di progetto/programma per accettazione della responsabilità f.to Prof. P.Isernia |
| --- | --- |