Titolo Progetto: Studio di un modello quantitativo per l'analisi del disagio sociale

Soggetto proponente: Prof. Anna Coluccia

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Studio di un modello quantitativo per l'analisi del disagio sociale

Indicazione del Responsabile Progetto

Prof.ssa Anna Coluccia

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi della letteratura, individuazione delle fonti statistiche e raccolta dei dati | 4 | Raccolta di almeno 5 articoli sull'argomento. Costruzione del database |
| 2 | Costruzione del modello teorico e individuazione della tecnica quantitativa di analisi | 4 | Definizione del modello |
| 3 | Analisi statistica del modello e studio dei risultati | 4 | Produzione di un articolo |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/12

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |