Titolo Progetto: Modifiche a breve e medio termine della sostanza bianca e grigia cerebrale in pazienti con Sclerosi Multipla.

Soggetto proponente: Prof. De Stefano Nicola

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

L’ obiettivo principale del progetto e’ quello di valutare e interpretare le modifiche del volume della sostanza bianca e grigia cerebrale in rapporto alla disabilita’ fisica in una coorte di pazienti con Sclerosi Multipla valutati a 1, 3 e 5 anni rispetto al baseline

Indicazione del Responsabile Progetto

Prof. De Stefano Nicola

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Utilizzo di misure di MRI (volume cerebrale globale e tissutale, volume delle lesioni della sostanza bianca) per valutare in una coorte di pazienti con SM (n=50) dopo 1, 3 e 5 anni di follow-up: i) l’ evoluzione del danno della sostanza bianca e della sostanza grigia cerebrale; e ii) la loro relazione con la disabilita’ fisica. I dati di MRI saranno confrontati con quelli di soggetti sani (n=20).

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I pazienti con Sclerosi Multipla afferenti all’ Ambulatorio SM dell’ U.O. di Neurologia e Malattie Neurometaboliche saranno sottoposti ad un esame di MRI cerebrale della durata di circa un’ ora, uguale a quello gia’ eseguito 1, 3 e 5 anni prima, e ad un esame obiettivo neurologico completo | 9 | Acquisizione dei dati MRI e clinici |
| 2 | I dati di MRI saranno elaborati e le analisi statistiche eseguite su workstations dedicate presenti nel Laboratorio di Neuroimmagini Quantitative (QNL, responsabile Prof. N. De Stefano) del Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Comportamento dell’ Universita’ degli Studi di Siena | 3 | Elaborazione dei dati clinici e di MRI, analisi statistica e interpretazione dei risultati |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/12

| Il Proponente Prof. De Stefano Nicola ______________________________ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof. De Stefano Nicola _________________________________________ |
| --- | --- |