Titolo Progetto: Gene expression profile and therapeutic implication in gastric cancer From the clinical overview to the translational research.

Soggetto proponente: Prof. Franco Roviello

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

La collaborazione richiesta prevede lo svolgimento di attività di ricerca, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo: l’analisi quantitativa si concretizza nella raccolta di dati e nel supporto all’elaborazione dei dati, costruzione di una banca di dati clinico-molecolari. L’analisi qualitativa consiste nella ricerca di nuove alterazioni somatiche a carico del gene CDH1 nei pazienti affetti da neoplasie dello stomaco.

Indicazione del Responsabile Progetto

Prof. Franco Roviello

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

L’attività complessiva si concretizza in attività di ricerca di alterazioni del gene CDH1, raccolta di materiale e di dati, e loro elaborazione ed analisi, costruzione di un database con dati clinico-molecolari.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ricerca dati in letteratura, selezione dei campioni | 2 | Obiettivi delle singole fasi |
| 2 | Ricerca di alterazioni strutturali del gene CDH1 nei campioni di tumore dello stomaco | 2 | Creazione di una banca dati |
| 3 | Raccolta dei dati molecolari in un unico database, lavoro per pubblicazione scientifica | 2 | Correlazioni statistiche |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/6

| Il Proponente Prof. Franco Roviello | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof. Franco Roviello |
| --- | --- |