Titolo Progetto: Costruzione di una scala di misura per la valutazione del capitale umano e della percezione di sicurezza nell’ambito della sicurezza urbana

Soggetto proponente: Prof.ssa Anna Coluccia

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Nell’ambito dell’attività di sviluppo del modello denominato Urban Safety Profile (Profilo di Sicurezza Urbana), l’analisi di una scala che misura la sicurezza urbana in senso stretto (ovvero comprendente dimensioni riguardanti la criminalità ed il benessere) non completa il set di strumenti necessari a fornire una valutazione estensiva del concetto di sicurezza urbana. Secondo numerosi autori (C. Whitzman, 2008; Yu et al., 2013; L.W. Sherman, 1997; ….) esistono altre grandezze che è necessario misurare per avere un quadro completo della sicurezza: la dimensione del capitale sociale che caratterizza il territorio oggetto della valutazione (RD Putnam, 2004) e la valutazione della percezione di sicurezza (ISTAT, 2009). In entrambe i casi facciamo riferimento a costrutti teorici che, sebbene oggetto di numerose indagini qualitative e quantitative, non sono stati oggetto di studio per ricavarne strumenti di valutazione basati sui principi delle scale di misura. Lo scopo del progetto è appunto quello di studiare le caratteristiche di due scale di misurazione riguardanti appunto il capitale sociale e la percezione di sicurezza, individuando il set di variabili da inserire nelle scale che ne ottimizzi le qualità psicometriche. Gli obiettivi sono dunque i seguenti: A) individuare due set di items utili a rappresentare le succitate dimensioni, B) studiare le caratteristiche delle scale di misura che utilizzano le suddette variabili.

Indicazione del Responsabile Progetto

Prof.ssa Anna Coluccia

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Nella prima fase dell’attività di ricerca saranno individuate le banche dati dalle quali recuperare i dati relativi alle dimensioni oggetto dello studio. Le variabili ricercate, prenderanno in considerazione diverse dimensioni, dimensioni che saranno individuate anche sulla base di una approfondita disamina della letteratura esistente sulle tematiche in questione. Nella seconda fase del progetto, dopo la progettazione degli strumenti di rilevazione, sarà progettata una opportuna strategia di campionamento allo scopo di raccogliere una casistica sufficiente a studiare le caratteristiche delle due scale. Al termine della raccolta dei dati saranno svolte le seguenti analisi: A) una prima analisi fattoriale esplorativa per valutare/confermare la presenza di variabili che tendono ad aggregarsi in specifiche dimensioni; B) ogni dimensione individuata sarà studiata mediante la Rasch Analysis allo scopo di studiare la robustezza dei legami delle variabili aggregate nelle dimensioni; C) il modello individuato nelle sue diverse dimensioni e nelle variabili in esse incluse, sarà analizzato mediante metodi fattoriali confermativi (modelli di equazioni strutturali), mediante i quali studiare le caratteristiche definitive della scala di misura della sicurezza urbana; D) infine, sarà studiato un sistema di punteggi da attribuire in funzione dei risultati delle misurazioni ottenute dalla scala. I risultati dello studio saranno sintetizzati in un articolo che sarà inviato per una eventuale pubblicazione a riviste del settore.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | • Ricerca bibliografica o Individuazione delle riviste di riferimento -Raccolta e classificazione degli articoli di letteratura • Costruzione dei modelli di analisi - Analisi degli articoli di letteratura - Individuazione degli approcci teorici di riferimento - Individuazione delle variabili che in letteratura sono utilizzate più frequentemente per misurare il capitale sociale e la percezione di sicurezza | 2 | • Raccolta di articoli di letteratura • Elenco di variabili rilevanti per lo studio delle due scale |
| 2 | • Costruzione del dataset - Individuazione di un campione opportunistico per la somministrazione degli strumenti - Somministrazione delle scale o Costruzione degli archivi - Inserimento dei dati negli archivi • Analisi dei dati - Analisi esplorative sui dati dell’archivio -Analisi fattoriale esplorativa - Analisi di Rasch nelle dimensioni individuate dall’analisi esplorativa - Analisi confermativa del modello di scala di misura mediante i modelli di equazioni strutturali - Individuazione di uno schema di punteggi da attribuire ai risultati delle scale di misure. | 2 | • Archivio di dati con variabili sulla sicurezza urbana disaggregate a livello provinciale • Due scale di misura sulla percezione di sicurezza e sul capitale sociale con buone proprietà di validità e attendibilità |
| 3 | • Redazione di un articolo | 2 | • Redazione di 1 articolo contenente i risultati dello studio |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/6

| Il Proponente ________Prof.ssa Anna Coluccia ______ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità ___________ Prof.ssa Anna Coluccia ________ |
| --- | --- |