Titolo Progetto: Valutazione analitica dell’effetto di F8IL10 in pazienti con Artrite Reumatoide

Soggetto proponente: Prof. Mauro Galeazzi

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

L’obiettivo generale di questo progetto è quello di chiarire il potenziale terapeutico di F8IL10, cioè valutare se la somministrazione selettiva di IL10 al sito infiammatorio mediante F8, potenzi l'azione anti-artritica della citochina in pazienti affetti da artrite reumatoide; questo attraverso verifica del’efficacia di F8IL10, mediante analisi della variazione, a seguito del trattamento con Dekavil, dell’espressione e delle correlazioni di biomarker della malattia quali: microRNA, proteine, livelli serici e sinoviali di citochine. Di fondamentale importanza risulta essere la raccolta ed elaborazione dei dati clinici e di laboratorio dello studio supportati da studi bibliografici (Evidence Based Medicine).

Indicazione del Responsabile Progetto

Prof. Mauro Galeazzi

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raccolta dati clinici e di laboratorio (microRNA, proteine, livelli serici e sinoviali di citochine | 3 | Tabulazione dati clinici e di laboratorio |
| 2 | Elaborazione dati mediante analisi statistica supportati da ricerca bibliografica (Evidence Based Medicine) | 3 | Analisi statistica |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/6

| Il Proponente ___________ Prof. Mauro Galeazzi ____ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità _________ Prof. Mauro Galeazzi _________ |
| --- | --- |