Titolo Progetto: Valutazione nell’arco di 10 anni della sostanza bianca e grigia cerebrale in pazienti con Sclerosi Multipla.

Soggetto proponente:Prof. Nicola De Stefano

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

L’obiettivo principale del progetto è quello di valutare e interpretare le modifiche del volume della sostanza bianca e grigia cerebrale in rapporto alla disabilità fisica in una coorte di pazienti con Sclerosi Multipla valutati a 1, 3, 5 e 10 anni rispetto al baseline.

Indicazione del Responsabile Progetto

Prof. Nicola De Stefano

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Utilizzo di misure di MRI (volume cerebrale globale e tissutale, volume delle lesioni della sostanza bianca) per valutare in una coorte di pazienti con SM (n=100) dopo 1, 3, 5 e 10 anni di follow-up: i) l’evoluzione del danno della sostanza bianca e della sostanza grigia cerebrale; e ii) la loro relazione con la disabilità fisica. I dati di MRI saranno confrontati con quelli di soggetti sani (n=20).

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verranno raccolti e elaborati i dati clinici e di Risonanza Magnetica dei pazienti con Sclerosi Multipla afferenti all’ Ambulatorio SM dell’ U.O. di Neurologia e Malattie Neurometaboliche. | 9 | Elaborazione dei dati MRI e clinici. |
| 2 | Verranno eseguite le analisi statistiche su workstations dedicate presenti nel Laboratorio di Neuroimmagini Quantitative (QNL, responsabile Prof. N. De Stefano) del Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Comportamento dell’ Università degli Studi di Siena. | 9 | Analisi statistica e interpretazione dei risultati. |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/18

| Il Proponente Prof. Nicola De Stefano ______________________________ | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof. Nicola De Stefano _________________________________________ |
| --- | --- |