Titolo Progetto: Conservazione del capriolo nel Parco Nazionale del Gargagno e collaborazione alla stesura al Piano di Gestione per il Cinghiale.

Soggetto proponente:  Prof. SANDRO LOVARI

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Attività di formazione del personale nella lotta contro il bracconaggio, sensibilizzazione, catture e conteggi della popolazione di capriolo oggetto di conservazione, stima della distribuzione del cinghiale nel Parco, raccolta dei campioni per l’analisi della dieta di cinghiale e capriolo e collaborazione per la redazione del Piano di Gestione del cinghiale.

Indicazione del Responsabile Progetto

Prof. SANDRO LOVARI

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° | Lotta al bracconaggio e sensibilizzazione | 2 | Aggiornamento e qualificazione del personale specificatamente incaricato alla tutela della specie e sensibilizzazione della popolazione locale alla tutela del territorio e delle risorse ambientali |
| 2° | Conteggi della popolazione di capriolo e cattura di alcuni individui | 15 gg | Stime di consistenza della popolazione e catture finalizzate al monitoraggio radiotelemetrico |
| 3° | Stima della distribuzione del cinghiale all’interno del territorio del Parco, raccolta dei campioni per l’analisi della dieta di capriolo e cinghiale e collaborazione alla redazione del Piano di Gestione del cinghiale | 2 | Per valutare la distribuzione del cinghiale, studiare un’eventuale sovrapposizione della dieta di capriolo e cinghiale e piano d’azione finalizzato a garantire la presenza in condizioni ottimali del capriolo |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   15/5

| Il Proponente Prof. Sandro Lovari | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof. Sandro Lovari |
| --- | --- |