Titolo Progetto: Raccolta ed elaborazione di dati statistici nell'ambito dei progetti PAR 2005 (Responsabile Prof. Andrea Garulli) e PAR 2006 (Responsabile Prof.ssa Santina Rocchi)

Soggetto proponente: Prof. ANDREA GARULLI e Prof.ssa SANTINA ROCCHI

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

L'attività di progetto consiste nella raccolta ed elaborazione di dati statistici per specifiche esigenze legate alle attività di progetto

Indicazione del Responsabile Progetto

GARULLI ANDREA

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

L'attività di progetto consiste nella raccolta ed elaborazione di dati statistici per specifiche esigenze legate alle attività di progetto. In particolare sono previste: - una fase di definizione delle esigenze del committente; - una fase di raccolta dati; - una fase di elaborazione dati; - una fase di presentazione dei dati al committente

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definizione delle esigenze del committente | 4 | Definizione delle tipologie di indagini statistiche da implementare |
| 2 | Raccolta dati | 6 | Reperimento, classificazione e ordinamento dei dati |
| 3 | Elaborazione dati | 17 | Elaborazione dei dati attraverso apposito strumento software |
| 4 | Presentazione dei dati al committente | 3 | Esporre al committente i risultati delle indagini statistiche effettuate |

Durata Progetto [giorni]:   30

| Il Proponente Prof. Andrea Garulli Prof.ssa Santina Rocchi | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof. Andrea Garulli |
| --- | --- |