Titolo Attività di ricerca: Valutazione della potenziale emissione di metano da corpi idrici in Cina.

Soggetto proponente: Prof. Silvano Focardi

Descrizione Attività di ricerca: Obiettivi / Finalità

Obiettivo della ricerca è la valutazione della qualità ambientale di alcuni ambienti lacustri cinesi mediante analisi chimica delle acque, con particolare riferimento alla determinazione delle concentrazioni di anidride (CO2), metano (CH4) e ioni disciolti (solfato, acetato, idrogeno).

Indicazione del Responsabile Attività di ricerca

Prof. Silvano Focardi

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Attività di ricerca
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Attività di ricerca | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Attività di campionamento. | 8 | Raccolta dei campioni di acqua lacustre. |
| 2 | Analisi chimiche. | 15 | Determinazione delle concentrazioni degli analiti oggetto di studio nella matrice acquosa. |
| 3 | Elaborazione dati. | 7 | Creazione di una banca dati. |

Durata Attività di ricerca [giorni]:   30

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Attività di ricerca per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |