Titolo Ricerca: studio e sviluppo di tecniche di trasmissione ad alta efficienza energetica per reti di sensori wireless, con applicazione al monitoraggio di edifici di interesse storico-culturale

Soggetto proponente:MECOCCI ALESSANDRO

Descrizione Ricerca: Obiettivi / Finalità

Studio e simulazione di algoritmi di stima distribuita di dati su reti di sensori wireless. validazione degli algoritmi proposti e loro implementazione su dispositivi "nodi sensori".

Indicazione del Responsabile Ricerca

MECOCCI ALESSANDRO

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Ricerca
Obiettivo / Finalità

|  | Descrizione fasi e sottofasi Ricerca | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studio del problema e stato dell'arte | 4 | Estensione di un documento sullo stato dell'arte |
| 2 | Acquisizione degli strumenti software per la realizazione di un impianto sperimentale | 4 | Sviluppo di un ambiente di simulazione |
| 3 | Sviluppo sui nodi sensori delle soluzioni proposte | 4 |  |

Durata Ricerca [giorni/mesi]:   0/12

| Il Proponente Prof. Alessandro Mecocci | Il Responsabile Ricerca per accettazione della responsabilità Prof. Alessandro Mecocci |
| --- | --- |